## Hoja1
ACTIVIDAD
| JULIO | [20 empty] | AGOSTO | [30 empty] | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE | [29 empty] | DICIEMBRE
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Publicidad Validación de Trayectorias profesionales en el campo de las artes | bar: JULIO 11 to JULIO 28
Postulación al proceso de Validación de Trayectorias profesionales en el campo de las artes | bar: JULIO 29 to AGOSTO 11
Validación del recibo de pago | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 14
Revisión por parte del Comité Preliminar | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 18
Notificación de resultados de postulaciones | bar: AGOSTO 19 to AGOSTO 25
Cancelación del primer pago | bar: AGOSTO 26 to SEPTIEMBRE 1
Validación del recibo de pago | bar: AGOSTO 28 to SEPTIEMBRE 4
Revisión del Comité Evaluador | bar: SEPTIEMBRE 5 to SEPTIEMBRE 30
Entrega de resultados por parte del Comité | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 2
Notificación de resultados de revisión | bar: OCTUBRE 3 to OCTUBRE 7
Interposición de reconsideración de postulaciones | bar: OCTUBRE 8 to OCTUBRE 15
Análisis de reconsideración de postulaciones interpuestas | bar: OCTUBRE 16 to NOVIEMBRE 6
Notificación de resultados de reconsideraciones | bar: NOVIEMBRE 7 to NOVIEMBRE 11
Cancelación del segundo pago | bar: NOVIEMBRE 12 to NOVIEMBRE 20
Validación del recibo de pago | bar: NOVIEMBRE 15 to NOVIEMBRE 24
Notificación de requerimiento de documentos originales o copias notariadas | bar: NOVIEMBRE 25 to NOVIEMBRE 27
Recepción de documentos | bar: NOVIEMBRE 28 to DICIEMBRE 3
Validación de documentos recibidos | bar: DICIEMBRE 4 to DICIEMBRE 20
En cumplimiento a lo establecido en el Art. 27 de la codificación RPC-SO-29-No.509-2016, una vez concluido el proceso de Validación de Trayectorias Arísticas en el campo de las Artes, la Universidad de las Artes notificará al Consejo de Eduacación Superior (CES) los resultados del proceso realizado; y, la respectiva Comisión Permanente del CES autorizará a la SENESCYT, el registro de las titulaciones o grados académicos emitidos por la institución. Luego de eso, la Universidad de las Artes notificará al postulante la fecha de la correspondiente ceremonia.
*Portal Web de información: www.uartes.edu.ec; ingresar al link ACADÉMICO - Validación de Trayectorias Artísticas
** Previo a la postulación, el aspirante deberá leer toda la normativa legal vigente que se encuentra expuesta en la plataforma digital de validación de trayectoria artística en el campo de las Artes - 2019.
*** El postulante deberá cargar a la plataforma web la Declaración Juramentada realizada ante un Notario Público, cuyo modelo se encuentra disponible en la plataforma digital de validación de trayectoria artística en el campo de las Artes
**** Los valores depositados a la institución, por concepto de Validación de Trayectorias Profesionales en el Campo de las Artes, no son reembolsables en ninguna de sus fases.
***** Los pagos establecidos en la RESOLUCIÓN No. CG-UA-2019-057, NO SON REEMBOLSABLES y deberán ser consignados en la Cuenta Corriente del Banco Pacífico Nro. 7647069 a nombre de la Universidad de las Artes; o, si el pago es con tarjeta de crédito, el aspirante/postulante podrá acercarse al Departamento Financiero de la institución, en donde estará habilitado el sistema DATA FAST.
Las postulaciones se realizarán únicamente a través de la página web institucional. La Universidad de las Artes, a través del Vicerrectorado Académico, es la fuente de información oficial del proceso Validación de Trayectoria Artística en el Campo de las Artes - 2019.